## Sheet1
小工单实施流程计划表
阶段 | 任务 | 时间节点 | 责任人 | 状态
1.2 环境准备 | 申请小工单工厂编号 www.gjpxgd.cn右上角提交 确认是否需要大屏看板 （小工单电视盒子）
1.1 需求确认 | 明确生产管理需求（工单创建、报工、库存管理等）
确认 ERP 版本（辉煌 / 财工贸 / 分销）线上、线下 线上 需要在云上管家部署对接小工单 线下 需要做域名解析 转发数据库端口
1.3 数据准备 | 整理产品信息、工序、工艺路线、职员等基础数据
配置 打印模板（含二维码）
2. 系统配置 | 按客户实际要求 设置小工单内的参数
2.1 账套对接 | 线上 系统配置-账套配置-云上管家确认对接
线下 解析ip 填入 数据库地址,端口 账号 密码
2.2 参数设置 | 单据生成规则 入库默认信息 微信通知等
是否启用委外检验等流程、报工权限控制
2.3 角色与权限 | 创建角色（管理员、会计、工人）
分配功能权限及数据可见范围（用户界面设置）
3. 功能测试 | 同步商品 职员 工序 工艺路线 车间 bom 客户 供应商档案
管家婆非生产版本 可手动在小工单内新增工序 工艺路线档案
商品绑定工艺路线 维护绩效配置
3.1 基础功能测试 | 测试工单创建、打印、扫码功能
验证报工流程（计件 / 计时工资）
3.2 数据同步测试 | 验证 ERP 单据（销售单 / 生产任务单）与小工单同步
测试领料单、完工入库单回写 ERP
3.3 异常处理测试 | 好
验证微信通知及报警功能
4. 培训与试点
4.1 用户培训 | 组织操作培训（电脑端 / 移动端）
提供操作手册及视频教程
4.2 试点运行 | 选择 1-2 条生产线试点
收集反馈并优化流程
5. 正式上线
5.1 数据迁移 | 迁移历史工单数据
初始化生产计划
5.2 全面上线 | 部署至全公司生产线
配置生产看板（标准 / 智慧看板）
6. 后续支持
6.1 系统监控 | 定期检查数据同步稳定性
监控生产进度与异常报警
6.2 优化迭代 | 根据反馈优化功能
定期更新系统版本
ERP 兼容性：确保 ERP 版本与小工单支持的版本匹配（如辉煌 IITOP+13.02、工贸 T3 19.0 等）。
数据准确性：基础数据（产品 BOM、工艺路线）需提前校验，避免上线后混乱。
移动端适配：测试移动端（小程序 / APP）与 PC 端协同操作，确保扫码、报工流畅。
小工单操作文档 ：https://dwt2xb9rz8v.feishu.cn/docx/D4a8dYL9MoFFSWxxZrFc2YF0nrd